江南大学现代远程教育 第二阶段测试卷
考试科目:《工程造价管理》第四章至第五章（总分100分）  

时间：90分钟

            学习中心（教学点） 批次：              层次：             
专业：                   学号：                    身份证号：         

姓名：                                                  得分：             

一、名词解释（本题共3小题，每小题2分，共6分）
1、投标报价：
2、不平衡报价法：

3、限额设计：
二、填空题（本题共20个空，每空1分，共20分）
1、土建预算审查的方法有       、       、       、        、       、       。
2、设计阶段对建设项目的        和        起着决定性作用。
3、标底编制的步骤为         、        、       、         。
4、标底的审查方法有       、       、      、        、       、       、       。
5、初步审查也称行政性评审，是对投标书的         审查，确定投标书的合理性。
三、单项选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分）
1、总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，在总平面设计中影响工程造价的主要因素包括（ ）。
A．占地面积、功能分区、运输方式
B．占地面积、功能分区、工艺流程
C．占地面积、运输方式、工艺流程
D．运输方式、功能分区、工艺流程
2、某建设项目有四个方案，其评价指标值甲功能评价总分为16.0，成本系数为0.36；乙功能评价总分为11.0，成本系数为0.21；丙功能评价总分为14.5，成本系数为0.32；丁功能评价总分为13.0，成本系数为0.27；，根据价值工程原理，最好的方案是（ ）。

A．甲
B．丙
C．乙
D．丁
3、单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是（ ）。
A．计算直接工程费的方法不同
B．计算间接费的方法不同 
C．计算工程量的方法不同
D．计算利税的方法不同
4、采用综合单价法编制标底不应包括( )。
A．计算工程量
B．形成工程量清单
C．单独计算不可预见费
D．估算分项工程综合单价
5、采用不平衡报价法不正确的做法是（ ）。
A．设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价
B．能够早日结账收款的项目可适当提高
C．预计今后工程量会增加的项目单价适当提高
D．施工条件好、工作简单、工作量大的工程报价可高一些
6、施工招标文件和投标文件内容的编制应遵循（ ）规定。 
A.在招标文件中应明确执行的概预算定额与费用定额 
B.由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时，应赔偿由于误工给建设单位带来的损失，但计取的赶工措施费不予扣除 
C.招标文件可以不按照招标文件的各项要求来编制 
D.如果投标单位未能按要求提交投标保证金，则招标单位可商议决定是否保留其投标资格 
7、关于生产能力指数，以下叙述正确的是（ ）。 
A.这种方法是指标估算法 
B.这种方法也称为因子估算法 
C.这种方法是把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系 
D.这种方法是表明，造价与规模呈非线性关系 
8、建设工程施工公开招标的程序中，在资格预审文件、招标文件编制与送审的工作完成之后，接下来要进行（　）。
A. 召开投标预备会
B. 发放招标文件
C. 刊登资格预审通知，招标报告
D. 编制工程标底价格

9、在设计阶段应用价值工程进行方案优化控制工程造价时，研究对象的选取通常通过（　）确定。
A. 功能分析、评价
B. 价值系数
C. ABC分类法
D. 环比评分法
10、在选择建筑工程概算编制方法时，不正确的是(　　)。
A.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可选用概算定额法
B.当设计对象的技术条件与已完或在建工程的相类似时，可选用概算指标法
C.当初步设计深度不够，但工程设计采用的技术比较成熟，且又有类似工程概算指标时，可采用类似工程预算法
D.当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可选用概算指标法
11、拟建砖混结构住宅工程，其外墙采用贴釉面砖， 1m2建筑面积消耗量为0.9m2，贴釉面砖全费用单价为50元/m2。类似工程概算指标为580元/m2，外墙采用水泥砂浆抹面，每m2建筑面积消耗量为0.92m2，水泥砂浆抹面全费用单价为9元/m2，则该砖混结构工程修正后的概算指标为(　　)元/m2。
A.571.22　　　　　B.616.72　　　　 C.625.00　　　　　D.633.28

12、推行限额设计时，施工图设计阶段的直接控制目标是(　　)。
A.经批准的投资估算　　　 B.经批准的设计概算　　
C.经批准的施工图预算　　　 D.经确定的工程合同价
13、编制标底应遵循的原则中，不正确的是(　　)。
A.一个工程只能编制一个标底　　 
B.标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合
C.标底应由成本、利润、税金组成，应控制在批准的总概算及投资包干的限额内　　　 
D.标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等
14、中标单位应按规定提交履约担保，其形式包括（　）。
A. 银行保函
B. 第三方保证
C. 履约保证书
D. 中介机构保函
15、施工招标文件中的投标须知是为了(       )。
A.防止泄露标底                               B.防止投标人中标后拒签合同
C.指导投标人正确投标                         D.避免标前答疑
四、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，本题共10小题，每小题2分，共20分）

1、优化设计方案时，关于价值工程的正确说法有( )。 
A．价值工程侧重于设计阶段开展工作 
B．价值工程以提高产品价值为中心 
C．价值工程以降低产品成本为核心 
D．价值工程以提高产品功能为中心 
E．价值工程把功能分析作为独特的研究方法 
2、建设工程施工招标程序包括的环节是（　）。
A. 资格预审
B. 编制招标文件
C. 委托设计
D. 工程标底价报审
E. 投标决策
3、工程量清单计价的投标报价包括（　）。
A. 分部分项工程费
B. 分项工程费
C. 投标保证金
D. 措施项目费
E. 其他项目费
4、建设标准的主要内容包括（　）。
A. 建设规模
B. 占地面积
C. 总平面布置
D. 劳动定员
E. 建筑标准
5、根据国家计委对工程建设项目招标范围和规模标准所做的具体规定，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（　）。
A. 石油项目
B. 供电项目
C. 教育项目
D. 商品住宅
E. 邮政项目
6、编制施工图预算时，实物法与单价法比较，其不同点包括（　）。
A. 前者可以使用概算定额，后者不可
B. 前者工作量较小
C. 前者更符合实际
D. 前者采用当地的人、料、机单价
E. 前者便于工程造价管理部门集中统一管理
7、不编制总概算时，单项工程综合概算的组成内容包括（　）。
A. 建筑单位工程概算
B. 设备及安装单位工程概算
C. 建设期贷款利息
D. 工程建设其他费用
E. 预备费
8、在工程量清单中，工程项目设置按照专业划分为（　）。
A. 土石方工程
B. 市政工程
C. 地基和桩基础工程
D. 安装工程
E. 砌筑工程
9、国外（含境外）借款的还款方式按协议的要求分别采用（　）两种方法。
A. 等额还本付息
B. 等额还本、利息照付
C. 全额还本
D. 全额还本付息
E. 全额还本不付利息
10、在进行建筑结构选择时，多层房屋选择钢结构的主要优点是（　）。
A. 减少结构尺寸
B. 降低基础造价
C. 比钢筋混凝土结构便宜
D. 平面布置灵活
E. 耐火性能好
五、简答题（本题共2小题，每小题5分，共10分）
1、设计阶段控制工程造价的方法有哪些？
2、招投标阶段报价方法有哪些？各有什么特点。

六、计算题（本题共2小题，每小题7分，共14分）
某建安工程施工，合同总价为600万元，其中有68万元的主材由业主直接供应，合同工期为7个月。
（1）合同规定：业主应向承包商支付合同价25％的预付款；预付工程款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续扣回，主材费比重按62.5％考虑；业主每月从承包人的工程进度款金额中按2.5％比例扣留工程保证金，通过竣工验收后结算给承包人；由业主直接供应的主材款应在发生当月的工程款中扣回其费用；每月付款证书签发的最低限额为50万元等。

（2）第1个月主要是完成土方工程施工，由于施工条件复杂，土方工程量发生较大的变化（原2800m3，综合单价为80元/m3）单价作调整，变化超出15％，单价乘以0.9或1.05。

（3）经工程师签证确认：承包人在第1个月完成土石方工程量为3300立方。其它见表
	月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	工程进度款
	 
	90
	110
	100
	100
	80
	70

	业主供材价值
	 
	18
	20
	 
	 
	30
	 


问题（1）第1个月土方工程实际工程进度款为多少？
（2）该工程预付工程款是多少？预付工程款在第几个月开始起扣？

附：参考答案：
一、名词解释（本题共3小题，每小题2分，共6分）

1、投标报价：施工企业根据招标文件及有关计算工程造价的资料，计算工程预算总造价，在工程预算总造价的基础上，再考虑投标策略以及各种影响工程造价的因素，然后提出投标报价。
2、不平衡报价法：在投标总价基本确定后，如何调整内部各个项目的报价，以使其既不提高总价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。
3、限额设计：就是按照批准的设计任务书及投资估算控制初步设计，按照初步设计总概算施工图设计，同时各专业在保证达到使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计，严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，保证总投资下那不被突破。

二、填空题（本题共20个空，每空1分，共20分）
1、全面审查法  重点审查法  对比分析法、常见问题审查法、相关项目、相关数据审查法。 

2、经济效益  使用效益
3、准备工作、收集编制资料、计算标底价格、审核标底价格

4、全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、筛选审查法、重点审查法、利用手册审查法、分解对比审查法。

5、响应性
三、单项选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分）
1、A   2、C   3、A   4、C   5、D   6、A   7、D   8、D   
9、C   10、D   11、B   12、B   13、D   14、A   1、5C

四、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，本题共10小题，每小题2分，共20分）

1、ABE   2、AB   3、ADE   4、ABDE   5、BCD   6、CD   7、AB   8、BD   9、AB  10、ABD

五、简答题（本题共2小题，每小题5分，共10分）
1、答：设计阶段控制工程造价的方法有：对设计方案进行优化和优选，推广限额设计和标准化设计，加强对设计概算和施工图预算的编制管理和审查。
2、报价方法一般分为综合单价法和工料单价法。
工料单价法，能较好的解决工程量变化引起的造价调整问题。更便于事后审计工作的进行。

国际惯用的报价形式大多是综合单价法。其使用前提是：设计详实、变更较少、使用FIDIC合同格式。
六、计算题（本题共2小题，每小题7分，共14分）

解：问题（1）超过15％以内的工程进度款：2800×（1+15％）×80＝320×80＝25.76万元
超过15％的剩余部分的工程进度款（3300-3220）×80×0.9＝0.58万元

土方进度工程款：25.76+0.58＝26.34万元

问题（2）预付工程款金额：600×25％＝150万元

预付工程款起扣点：600-150/0.625＝360万元

开始起扣预付款的时间为第5个月，因为第5个月的累计实际完成的工程量：26.34+90+110+100+100＝426.34>360

