江南大学现代远程教育 第三阶段测试卷
考试科目:《工程造价管理》第六章至第九章（总分100分）  

时间：90分钟

            学习中心（教学点） 批次：              层次：             
专业：                   学号：                    身份证号：         

姓名：                                                  得分：             

一、名词解释（本题共3小题，每小题2分，共6分）
1、资金使用计划：

2、Ｓ形曲线
3、建设工程价款结算：

二、填空题（本题共20个空，每空1分，共20分）

1、根据国家税法，计入建筑安装工程费用的税费有           、        、         。
2、财务基础数据应包括的内容是            、         、        、     和        。
3、竣工结算的前提是承包商      并     。
4、竣工结算价款总额　        

5、竣工结算最终付款             
6、施工阶段工程造价控制的主要任务是通过工程    控制、     费用控制、预防并处理好       、挖掘节约工程造价潜力来实现       不超过计划投资。
7、建设项目后评估的种类有            、            、            和             。
三、单项选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分）
1、《建设工程施工合同示范文本》中，有关专利技术的申报和使用表述正确的是( )。 
A．发包人要求使用的，发包人办理申报手续，承包人承担相关费用 
B．发包人要求使用的，承包人办理申报手续，发包人承担相关费用 
C．承包人要求使用的，承包人办理申报手续，费用由承发包双方协商 
D．承包人要求使用的，报工程师认可后实施 
2、投资实际值减去投资计划值，如果结果为正，则表示(      )。
A.投资超支                          B.投资节约    
C.投资有可能节约或超支              D.A、B、C均不正确3、承包人提出使用专利技术或特殊工艺，报工程师认可后实施。（     ）负责办理申报手续并承担有关费用。    
 A.承包人              B.工程师
 C.发包人              D.发包人和承包人共同
4、根据有关规定，工程保修金扣除的正确做法是( )。
A．累计拨付款额达到建安工程造价的一定比例停止支付
B．在第一次结算工。程款中一次扣留
B． 在施工前预交保修金
D．在竣工决算时一次扣留．   
5、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是( )。
A．容易取得索赔成功的一种方式
B．通常采用的一种方式
C．特定情况下，被迫采用的一种方式
D．解决起来较容易的一种方式
6、某工程主要设备的采购合同价为820万元，签订合同时原料的基本物价指数为105％，行业人工成本指数为115％，管理费和利润、原料成本、人工成本分别占合同价的18％、66％、16％，当设备交付使用时原料的物价指数为118％，行业人工成本指数为121％，则．该设备的动态结算款为( )万元。
A．820 
B．833
C．850 
D．894
7、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同；合同约定的土方工程量为8000m3合同期为6d，合同约定：工程量增加20％以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200 m3，则施工方可提出的工期索赔为( )d。(结果四舍五入取整)
A．1 
B．4 
C．17 
D．14
8、若工程师不同意施工方提出的变更价款，可由（ ）进行调解。
A．仲裁机构B．人民法院C．双方所共同认可的第三人D．工程造价

 HYPERLINK "http://www.cooledu.cn/" 管理部门
9、在FIDIC合同条件中，有关索赔内容的论述正确的是（ ）。
A．可索赔工期时，一定可以索赔费用
B．可索赔费用时，一定可索赔工期
C．可索赔利润时，一定可以索赔费用
D．可索赔工期时，一定可索赔利润
10、关于竣工决算，说法正确的是( )。
A．建设项目竣工决算应包括从筹划到竣工投产全过程的全部费用
B．已具备竣工验收条件的项目，如半年内不办理竣工验收和固定资产移交手续则视同项目已正式投产
C．新增固定资产价值的计算应以建设项目为对象
D，建设项目竣工决算应包括从动工到竣工投产全过程的全部费用
11、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为( )，承包商采用的固定要素取值要尽可能( )。
A．0.15-0.35，大
B．0.15-0.35，小
C．0.05-0.25，小
D．0.05-0.25，大
12、建设项目通过竣工验收后，由施工单位移交建设单位使用，并办理各种移交手续，这时标志着建设项目全部结束，即（ ）。
A.工程使用年限开始计算
B.建设资金转化为使用价值
C.工程可以使用
D.工程再投资属于维护
13、根据现行规定，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，其工程变更价款的处理原则是( )。 
A.由工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行 
B.由承包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 
C.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由工程师确认其认为合适的价格 
D.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，可以由造价管理部门调解 
E.当业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定 
14、因不可抗力时 间导致的费用及延误的工期，由承包人承担的部分是（　）。
A. 工程本身的损失
B. 工程所需清理、修复费用
C. 承包人人员伤亡
D. 第三方人员伤亡
E. 承包人采购准备用于施工的材料损害
15、索赔事件发生后，如承包人对发包人审批后的工程师索赔处理决定不满，理想的处理纠纷的方式是（　）。
A. 谈判
B. 诉讼
C. 仲裁
D. 协调
四、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，本题共10小题，每小题2分，共20分）

1、在编制竣工决算时，下列各项费用中应列入新增递延资产价值的有（　）。
A. 开办费
B. 项目可行性研究费
C. 土地征用及迁移补偿费
D. 以经营租赁方式租入的固定资产改良工程支出
E. 土地使用权出让金
2、由于业主原因，工程师下令停工1个月，承包人可以索赔的款项包括（　）
A. 人工窝工费
B. 施工机械窝工费
C. 材料超期储存费用
D. 工程延期一个月增加的履约保涵手续费
E. 合理的利润
3、工期索赔的计算方法有（　）。
A. 网络分析法
B. 修正的总费用法
C. 比例计算法
D. 实际费用法
E. 分项计算法
4、承包方发生工期拖延，同时得到费用和工期索赔，其原因来自于（　）造成的。
A. 特殊反常的天气
B. 业主
C. 工人罢工
D. 工程师
E. 政府间经济制裁
5、以下保修情况，费用应由建设单位承担的是（　）。
A. 不可抗力原因造成的损坏
B. 使用单位使用不当，造成的损坏
C. 建设单位采购设备质量不合格引起的质量缺陷
D. 设计方面原因造成的质量缺陷
E. 承包单位未按国家有关规定、标准和设计要求进行施工，造成的质量缺陷
6、建设项目竣工验收的主要任务有：（　）。
A. 监理任务结束
B. 办理建设项目竣工结算和竣工决算
C. 办理建设项目档案资料的移交和保修手续
D. 建设单位对建设项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后的评价
E. 施工单位对建设项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后的评价
7、（　）表示货物到达进口国口岸，但还没有纳关税。
A. 到岸价
B. 抵岸价
C. 关税完税价格
D. 运费、保险费在内价
E. CIF
8、因不可抗力时 间导致的费用及延误的工期，由发包人承担的部分是（　）。
A. 工程本身的损失
B. 工程所需清理、修复费用
C. 承包人人员伤亡
D. 第三方人员伤亡
E. 承包人采购准备用于施工的材料损害
9、索赔事件发生后，如承包人对发包人审批后的工程师索赔处理决定不满，理想的处理纠纷的方式是（　）。
A. 谈判
B. 诉讼
C. 仲裁
D. 达成谅解
E. 协调
10、FIDIC合同条件下，工程变更的范围包括（　）。
A. 删减任何合同约定的工作内容
B. 任何部分标高、尺寸、位置改变
C. 因施工需要，施工机械日常检修时 间变更
D. 工作质量和其他特性变更
E. 合同中工程量改变

五、简答题（本题共2小题，每小题5分，共10分）
1、施工阶段工程造价管理的工作程序？
2、S形曲线的绘制步骤

六、计算题（本题共2小题，每小题7分，共14分）
某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300ｍ3。全费用单价为180元/ｍ3。合同工期为6个月。有关付款条件如下：

（1）开工前业主应向承包商支付估算合同总加20%的工程预付款；

（2）业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证金；

（3）工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下个月起至第5个月均匀扣除。
  承包商每月实际完成并经签证确认的工程如表所示。

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	完成工程量(ｍ3)
	800
	1000
	1200
	1200
	1200
	500

	累计完成工程量(ｍ3)
	800
	1800
	3000
	4200
	5400
	5900


问题：（1）估算合同总价为多少？
（2）工程预付款为多少？工程预付款从那个月起扣留？每月应扣工程工程预付款是多少？
（3）每月工程量价款是多少？业主应支付给承包商的工程为多少？
附：参考答案：
一、名词解释（本题共3小题，每小题2分，共6分）

1、为了有效使用资金、筹措资金，尽可能减少资金占用和利息支付，有必要将总造价目标按使用时间进行分解，确定按进度的分目标值。
2、编制按时间进度的资金使用计划，要利用网络计划或施工进度计划表，画出预算支出的累计曲线。这条曲线通常称为Ｓ形曲线。
3、是指对建设工程的承发包合同价款进行约定和进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动
二、填空题（本题共20个空，每空1分，共20分）
1、营业税、城市建设维护税、 教育费附加
2、项目总投资及其资金来源、生产成本费用、销售收入与税金、销售利润的形成与分配、贷款还本付息测算

3、全部完成合同规定的工程内容   通过交工验收
4、＝合同价款＋施工过程中合同价款调整数额
5、＝竣工结算价款总额－预付及已结算进度款
6、付款、工程变更、费用索赔、实际发生的费用
7、项目目标评估、项目实施过程评估、项目效益评估、项目影响评估。

三、单项选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分）
1、D   2、A   3、A   4、A   5、C   6、D   7、D   8、D   
9、C   10、A   11、B   12、B   13、B   14、C  15、D

四、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，本题共10小题，每小题2分，共20分）

1、AD  2、ABD  3、AC  4、BD  5、AC  6、BCDE   7、ACDE  8、ABDE  9、ADE  10ABDE

五、简答题（本题共2小题，每小题10分，共20分）
1、确定投资目标－分解投资目标－编制资金使用计划－生和施工组织设计－主要技术方案技术经济分析－审核已完实物工程量－生和义务工程结算单－投资偏差分析－审核竣工决算文件－竣工结算－结束
2、S形曲线的绘制步骤：
1）确定工程进度计划，编制横道图；

2）根据每单位时间(月或旬)内完成的工程量或投入的人力、物力，计算各时间段预算支出，假设每项工作在其工作期限内费用消耗是均匀的；

3）计算各时间段计划完成累计预算支出；

4）按各时间段的累计预算支出画曲线。

六、计算题（本题共2小题，每小题7分，共14分）
解：（1）合同总价为5300m3×180元/m3＝95.4万元
（2）工程预付款为：95.4×20％＝19.08万元
(3)估算合同价的30％是：95.4×30％＝28.62万元

1800×180＝32.4万元 > 28.62万元

即预付款从第三个月起扣至第五个月，每个月应扣预付款为19.08/3＝6.36万元

（4）第一个月：800×180（1-5％）＝14.4×0.95＝13.68万元

第二个月：1000×180＝18万元   

第三个月：1200×180－6.36＝15.24万元

第四个月：1200×180－6.36＝15.24万元

第五个月：1200×180－6.36＝15.24万元

第六个月：500×180＝9万元
